## Лист1
Приложение
Усть-Катавский городской округ
Наименование проекта | Инвестор проекта | Общая стоимость проекта, млрд.рублей | Финансирование на отечтную дату, млрд. рублей | Количество создаваемых рабочих мест,чел | Сроки реализации проекта | Текущее состояние проекта
Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 | Инициатор проетка - Управление инфраструктурой и строительством администрации Усть-Катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.041 | 0.041 | 0 | 2019 | Ведется строительство объекта. Срок ввода в эксплуатацию - ноябрь 2019 года
Благоустройство общественных территорий и дворовых территорий города Усть-Катава в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" | Инициатор проекта - Управление инфраструктуры и строительства администрации Усть-катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.01 | 0.01 | 0 | 2019 | Завершаются работы по благоустройству одной общественной территории – пешеходной дорожки по Большому кольцу МКР-2 г.Усть-Катава; завершены работы по благоустройству 7 дворовых территорий, произведен ремонт внутридворой территории с устройством детских городков
Благоустройство общественных и дворовых территорий округа в рамках программы «Формирование современной городской среды» | Инициатор проекта - Управление инфраструктуры и строительства администрации Усть-катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.05 | 0 | 0 | 2020-2024 | Мероприятия запланированы в рамках программы "Формирование современной городской среды"
Газоснабжение жилых домов поc. Новостройка, пос. Паранино (1-я очередь), 2-го жилого массива нагорного района г. Усть-Катава | Инициатор проекта - Управление инфраструктуры и строительства администрации Усть-катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.003 | 0.003 | 0 | 2019 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Срок окончания работ - октябрь 2019г.
Газоснабжение жилых домов №73-159 по ул. Правдиных, №1-10 по ул. 3-я Кладенная в г. Усть-Катаве | Инициатор проекта - Управление инфраструктуры и строительства администрации Усть-катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.007 | 0 | 0 | 2020 | Ведется разработка проектно-сметной документации
Реконструкция и техническое перевооружение цеха по производству резинотехнических изделий | «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» | 0.3 | 0.123 | 0 | 2019 | Проект реализуется
Реконструкция и техническое перевооружение цеха по производству упаковочной тары | «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» | 0.26 | 0.03 | 0 | 2019 | Проект реализуется
Строительство Тепличного комплекса в г.Усть-Катаве с досветкой «Горный» | ООО "Агропарк Урал" | 5.75 | 6.3 | фактически создано 5, планируется 715 | 2019-2020 | 3 октября 2017 года было подписано Соглашение о софинансировании расходов Челябинской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Усть-Катавский городской округ Челябинской области № 06-22-21. В настоящее время в рамках проекта завершено строительство инфраструктурных объектов: водогрейной газовой котельной, объектов энергоснабжения, объектов газоснабжения, подъездной автомобильной дороги с примыканием к автотрассе М5. Завершены работы по надземной части фундамента и монтажу металлоконструкций, производится монтаж систем отопления, канализации, вентиляции, светопрозрачного покрытия. Введены в эксплуатацию следующие объекты: - выпускной коллектор; - насосная станция второго подъема; - водопровод (хозяйственно-бытовой, противопожарный, производственный); - сети производственной канализации. В настоящее время идет монтаж и пуско-наладка технологических систем: капельного орошения, системы искусственного досвечивания, сбора дренажа, системы управления микроклиматом и других. Запуск производства - декабрь 2019 года
Строительство торгово-досугового центра "Ольга" | ООО «Энергометаллур гмонтаж» | 0.12 | 0.06 | 31 | 2019-2020 | Ведется строительство объекта. Срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2020 года
Строительство лыжероллерной трассы "Тропа здоровья" | Инициатор проекта -Комитет по физической культуре и спорту. Бюджетные средства | 0.013 | 0 | 0 | 2020 | Вносятся изменения в проектно-сметную документацию для получения положительного заключения государственной экспертизы.
Технологическая линия по производству камня строительного | ООО «Усть-Катавский гранитный карьер» | 0.03 | 0.005 | 0 | 2019-2021 | Проект реализуется
Техническое перевооружение корпуса по производству горячештамповочных изделий | «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» | 1.93 | 0 | 0 | 2021-2024
Строительство Логистического центра сельскохозяйственной продукции с переработкой | ООО "Агропарк Урал" | 0.45 | 0 | 100 | 2021 | Ведутся работы по строительству Логистического центра сельскохозяйственной продукции с переработкой.
Строительство Комплекса легких теплиц | ООО "Агропарк Урал" | 1.1 | 0 | 700 | 2021 | Реализация проекта планируется в рамках заключенного Соглашения о софинансировании расходов Челябинской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Усть-Катавский городской округ Челябинской области
Техническое перевооружение цеха по производству стандартных элементов | «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» | 0.49 | 0 | 0 | 2022-2024
Строительство Физкультурно- оздоровительного комплекса | Инициатор проекта -Комитет по физической культуре и спорту. Бюджетные средства | 0.06 | 0 | 10 | 2021-2022 | Ведется работа по определению земельного участка для строительства ФОКа с игровым залом
Установка крытого хоккейного корта с искусственным льдом | Инициатор проекта -Комитет по физической культуре и спорту. Бюджетные средства | 0.05 | 0 | 0 | 2021-2022 | Ведется предпроектная подготовка: определение земельного участка, получение возможности подключения к объектам инфраструктуры для установки крытого хоккейного корта с искусственным льдом
Строительство 2-й блок секции и 5-ти этажной вставки жилого дома №30 в МКР-1, Нагорного района,г.Усть-Катава | ООО «Мик-Плюс» | 0.038 | 0 | 0 | 2021-2022 | Ведется строительство объекта. Срок ввода в эксплуатацию - 2022 год
Строительство спортивной площадки МАОУ СОШ № 5 | Инициатор проекта -Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.02 | 0 | 0 | 2021-2022 | Ведется разработка проектно-сметной документации
Реализация концепции модернизации МКУ ДОЦ «Ребячья республика» | Инициатор проекта -Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.272 | 0.013 | 0 | 2020-2021 | Разработана модель круглогодичного функционирования МКУ ДОЦ «Ребячья республика», реализация которой предполагает поэтапную модернизацию инфраструктуры. Формируются предложения для продвижения концепции.
Реконструкция здания бывшего Усть-Катавского механического техникума под начальную школу | Инициатор проекта -Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.05 | 0 | 0 | 2020-2021 | Ведется работа по передаче земельного участка в муниципальную собственность. Запланировано техническое обследование здания техникума
Строительство спортивного зала МКОУ СОШ № 23 п. Вязовая | Инициатор проекта -Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.03 | 0 | 0 | 2020-2021
Строительство здания детского сада в поселке Вязовая | Инициатор проекта -Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.05 | 0 | 0 | 2020-2021
Устройство спортивной площадки для мини-футбола и беговой дорожки на территории МКОУ СОШ №1 г. Усть-Катав | Инициатор проекта -Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.005 | 0 | 0 | 2019 | Аукцион проведен, поставщик определен
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации г.Усть-Катава | Инициатор проекта - Управление инфраструктуры и строительства администрации Усть-катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.015 | 0 | 0 | 2020 | Разработана и направлена заявка на включение в государственную программу "Чистая вода" для разработки проектно-сметной документации
Капитальный ремонт дома культуры пос. Вязовая | Инициатор проекта -Управление культуры администрации Усть-Катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.007 | 0 | 0 | 2020 | Разработана и направлена заявка на включение в государственную программу Челябинской области "Развитие культуры и туризма в Челябинской области"
Благоустройство территории парка Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева (устройство детского городка) | Инициатор проекта -Управление культуры администрации Усть-Катавского городского округа. Бюджетные средства | 0.005 | 0 | 0 | 2019 | Поставщик определен, работы по благоустройству детского городка ведутся