

**Администрация Усть-Катавского городского округа**

**Челябинской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |

От­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 11.04.2017 г. № 424

О внесении изменений в постановление администрации

Усть-Катавского городского округа от 03.02.2017 года №80

«О внесении изменений в постановление администрации

Усть-Катавского городского округа от 18.11.2016 года №1452

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского

городского округа на 2017-2019 годы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 03.02.2017 года №80 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 18.11.2016 года №1452 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы» (далее – муниципальной программе) пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

В строке «Всего» цифру 3752140,0заменить на цифру 3886543,0 руб.:

В строке «местный бюджет» цифру 3454540,0заменить на цифру 3588943,0 руб.;

В строке «2017 год» –цифру 1382840,0заменить на цифру 1517243,0руб.:

В строке «местный бюджет» цифру1283640,0заменить на цифру 1418043,0руб.;

* 1. Приложение №1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции.
  2. Приложения №2 «План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2017 год» к муниципальной программе изложить в новой редакции.
  3. Приложения №5 «Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2017 год»к муниципальной программе изложить в новой редакции.

1. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) обнародовать данное постановление на информационном стенде и разместить на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа.
2. Контроль за организацией исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления инфраструктуры и строительства администрации Усть-Катавского городского округа Д.Н.Дьячковского.

Глава Усть-Катавского городского округа С.Д.Семков

1. Пояснительная записка

Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы» проводится в связи с проведением следующих мероприятий:

- выделением дополнительных средств на сервисное (техническое) обслуживание КСЭОН (постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 27.02.2017 года №190 «О выделении средств») в размере 134403,00 рублей (сто тридцать четыре тысячи четыреста три рубля) 00 копеек.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей) по годам | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | очередной год  2017 год | первый год планового периода  2018 год | второй год планового периода  2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа | Администрация Усть-Катавского городского округа (отдел по делам ГО и ЧС администрации У-КГО) | 428 | X | X | X | 805144,0 | 629000,0 | 674000,0 |
| Управление с.Тюбеляс,  Управление п.Вязовая,  Управление с.Минка | 428 |  |  |  | 217748,0  236053,0  109458,0 | 140150,0  140150,0  31800,0 | 179350,0  305450,0  71000,0 |
| Управление инфраструктуры и строительства администрации У-КГО | 426 | X | X | X | 148840,0 | 99200,0 | 99200,0 |
| Всего: |  | X | X | X | 1517243,0 | 1040300,0 | 1329000,0 |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Усть-Катавского городского округа К.А.Чубуров

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы»

План мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий муниципальной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования  (руб.) | | | | | Статья экономической классификации | ГРБС,  РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюд  жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0310) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание добровольных пожарных дружин. | ежемесячно | 563259,0 | 0 | 0 | 563259,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.360 |  | |
| 1.2. | Приобретение пожарных гидрантов и указателей их места расположения. | I-II кв. | 86741,0 | 0 | 0 | 86741,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
|  | **Итого по разделу I** |  | **650000,0** | 0 | 0 | **650000,0** | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| II. Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне (0309) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление в пользование каналов связи IPVPN комплексной системы экстренного оповещения населения на территории У-КГО. | I-IV кв. | 113000,0 | 0 | 0 | 113000,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 | |  |
| 2.2 | Сервисное (техническое) обслуживание системы КСЭОН. | I-IV кв. | 134403,00 | 0 | 0 | 134403,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0309.2403006050.242 | |  |
| 2.3. | Оплата электроэнергии, потреблённой системой КСЭОН. | I-IV кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 223/202 | 428 | 0309.2403006050.244 | |  |
| 2.4. | Оплата СМС и сотовой связи системы КСЭОН | I-IV кв. | 3500,0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 | |  |
| 2.5. | Оплата линий телефонной связи системы КСЭОН. | I-IV кв. | 5500,0 | 0 | 0 | 5500,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 | |  |
| 2.6. | Проведение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров на наслён-ные пункты, расположенные в лесных масси-вах, в весеннее-летний пожароопасный период на территории Усть-Катавского городского округа (опашка территории по периметру населённого пункта). | II кв. | 30000,0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 | |  |
| 2.7. | Выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа силами ПСО. | I-IV кв. | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 | |  |
| 2.8. | Осуществление мероприятий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их ле-чению, защите населения от болезней живот-ных, общих для человека и животных. | ежемесячно | 148840,0 | 0 | 99200,0 | 49640,0 | 0 | 226/608 | 426 | 0405.240ГП91000.244 | |  |
| 2.9. | Подготовка руководящего состава и специалистов ГО в учебно-методическом центре ОГУ «ГЗЧО» и Усть-Катавских курсах ГО и ЧС У-КГО (по договору с ОГУ «ГЗЧО»), обучение пожарно-техническому минимуму нештатных инструкторов пожарной безопасности и членов ДПД. | II-IV кв. | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 212/101 | 428 | 0309.2403006050.122 | |  |
| 2.10. | Перенос сирены №7 по ул.Первомайской. | I-II кв. | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 | |  |
|  | **Итого по разделу II** |  | **867243,0** | 0 | **99200,0** | **768043,0** | 0 |  |  |  | |  |
| III. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Выступления в средствах массовой информации по вопросам безопасности людей на водных объектах. | I-IV кв. | без финансирования | 0 | 0 | без финансирования | 0 |  |  |  | |  |
|  | **Итого всего:** |  | **1517243,0** | 0 | **99200,0** | **1418043,0** | 0 |  |  |  | |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Усть-Катавского городского округа К.А.Чубуров

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы»

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий муниципальной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования  (руб.) | | | | | Статья экономической классификации | ГРБС,  РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюд  жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0310) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Содержание добровольных пожарных дружин ВСЕГО:** | ежемесячно | **563259,0** | 0 | 0 | **563259,0** | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.360 |  | |
| **Содержание ДПК с.Тюбеляс:** | ежемесячно | **217748,0** | 0 | 0 | **217748,0** | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.360 |  | |
| - техосмотр | IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - страхование (ОСАГО) | III кв. | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 64433,0 | 0 | 0 | 64433,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  | |
| - приобретение ГСМ | II-IV кв. | 9000,0 | 0 | 0 | 9000,0 | 0 | 340/504 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - приобретение запчастей | II-IV кв. | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 340/507 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - отопление стояночного бокса | I-IV кв. | 109406,0 | 0 | 0 | 109406,0 | 0 | 223/201 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - транспортный налог | II-IV кв. | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  | |
| - приобретение огнетушителей для стояночного бокса (ОП-5, 2 шт.) | II кв. | 2025,0 | 0 | 0 | 2025,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - приобретение пожарно-технического вооружения для пожарной АЦ:  - рукава напорные РПК-Н(В)-50-1.0-УХЛ1 с ГР-50П – 3 шт.;  - ствол пожарный перекрывной РСК-50 – 1 шт. | II кв. | 6884,0 | 0 | 0 | 6884,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - приобретение ранцевых огнетушителей («РП-15-Ермак», 2 шт.) | II кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| **Содержание ДПК п.Вязовая:** | ежемесячно | **236053,0** | 0 | 0 | **236053,0** | 0 |  | 428 | 0310.2403006060. |  | |
| - техосмотр | IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - страхование (ОСАГО) | IV кв. | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 64434,0 | 0 | 0 | 64434,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  | |
| - приобретение ГСМ | II-IV кв. | 9000,0 | 0 | 0 | 9000,0 | 0 | 340/504 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - приобретение запчастей | II-IV кв. | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 340/507 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - отопление стояночного бокса | I-IV кв. | 124594,0 | 0 | 0 | 124594,0 | 0 | 223/201 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - транспортный налог | II-IV кв. | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  | |
| - приобретение огнетушителей для стояночного бокса (ОП-5, 2 шт.) | II кв. | 2025,0 | 0 | 0 | 2025,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - приобретение пожарно-технического вооружения для пожарной АЦ:  - рукава напорные РПК-Н(В)-50-1.0-УХЛ1 с ГР-50П – 3 шт.;  - ствол пожарный перекрывной РСК-50 – 1 шт. | II кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - приобретение ранцевых огнетушителей («РП-15-Ермак», 2 шт.) | II кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
|  | **Содержание ДПД с.Минка:** | III-IV кв. | **109458,0** | 0 | 0 | **109458,0** | 0 |  | 428 | 0310.2403006060. |  | |
| - постановка пожарного автомобиля на учёт в ГИБДД | I кв. | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - техосмотр | I кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - страхование (ОСАГО) | I кв. | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 64433,0 | 0 | 0 | 64433,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  | |
| - приобретение ГСМ | II-IV кв. | 9000,0 | 0 | 0 | 9000,0 | 0 | 340/504 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - приобретение запчастей | II-IV кв. | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 340/507 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - транспортный налог | II-IV кв. | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  | |
| - приобретение огнетушителей для стояночного бокса (ОП-5, 2 шт.) | II кв. | 2025,0 | 0 | 0 | 2025,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| - приобретение ранцевых огнетушителей («РП-15-Ермак», 2 шт.) | II кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| 1.2. | Приобретение пожарных гидрантов ГП-1,75 (6 шт.) и указателей их места расположения. | I-II кв. | 86741,0 | 0 | 0 | 86741,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
|  | **Итого по разделу I** |  | **650000,0** | 0 | 0 | **650000,0** | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.244 |  | |
| II. Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне (0309) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление в пользование каналов связи IPVPN комплексной системы экстренного оповещения населения на территории У-КГО. | I-IV кв. | 113000,0 | 0 | 0 | 113000,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  | |
| 2.2. | Сервисное (техническое) обслуживание системы КСЭОН. | I-IV кв. | 134403,00 | 0 | 0 | 134403,00 | 0 | 225/302 | 428 | 0309.2403006050.242 |  | |
| 2.3. | Оплата электроэнергии, потреблённой системой КСЭОН. | I-IV кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 223/202 | 428 | 0309.2403006050.244 |  | |
| 2.4. | Приобретения СИМ карты в диспетчерскую ЕДДС и оплата СМС и сотовой связи системы КСЭОН | I-IV кв. | 3500,0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  | |
| 2.5. | Оплата линий телефонной связи системы КСЭОН. | I-IV кв. | 5500,0 | 0 | 0 | 5500,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  | |
| 2.6. | Проведение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров на наслён-ные пункты, расположенные в лесных масси-вах, в весеннее-летний пожароопасный период на территории Усть-Катавского городского округа (опашка территории по периметру населённого пункта); | II кв. | 30000,0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 |  | |
| 2.7. | Выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа силами ПСО. | I-IV кв. | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 |  | |
| 2.8. | Осуществление мероприятий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их ле-чению, защите населения от болезней живот-ных, общих для человека и животных. | ежемесячно | 148840,0 | 0 | 99200,0 | 49640,0 | 0 | 226/608  226 | 426  426 | 0405.240ГП91000.244  0405.2403091000.244 |  | |
| 2.9. | Подготовка руководящего состава и специ-алистов ГО в учебно-методическом центре ОГУ «ГЗЧО» и Усть-Катавских курсах ГО и ЧС У-КГО (по договору с ОГУ «ГЗЧО»), обучение пожарно-техническому минимуму нештатных инструкторов пожарной безопасности и членов ДПД: | II-IV кв. | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 212/101 | 428 | 0309.2403006050.122 |  | |
| - суточные |  | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 212 | 428 | 0309.2403006050 |  | |
| - проезд |  | 2200,0 | 0 | 0 | 2200,0 | 0 | 212 | 428 | 0309.2403006050 |  | |
| - проживание |  | 6800,0 | 0 | 0 | 6800,0 | 0 | 212 | 428 | 0309.2403006050 |  | |
| 2.10. | Перенос сирены №7 по ул.Первомайской | I-II кв. | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 226/608 | 426 | 0309.2403006050.244 |  | |
|  | **Итого по разделу II** |  | **867243,0** | 0 | **99200,0** | **768043,0** | 0 |  |  |  |  | |
| III.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Выступления в средствах массовой информации по вопросам безопасности людей на водных объектах. | I-IV кв. | без финансирования | 0 | 0 | без финансирования | 0 |  |  |  | |  |
|  | **Итого всего:** |  | **1517243,0** | 0 | **99200,0** | **1418043,0** | 0 |  |  |  | |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Усть-Катавского городского округа К.А.Чубуров