

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

## Усть-Катавского городского округа

### Челябинской области

**456043 Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Ленина, 47а телефон 2-52-34, факс (35167) 2-53-34**

|  |
| --- |
| от «20» февраля 2017г. исх. № 01-22/\_\_\_\_\_ |

Д**оклад по оценке эффективности реализации муниципальной Программы в 2016 году «Развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе на 2015-2017 годы»**

В ресурсном обеспечении Программы в 2016 году заложены и исполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка об исполнении\*(в т. ч. информация о достижении целевых показателей, включая сведения о созданных/сохраненных рабочих местах СМСП) | Планируемый объем финансирования (всего и отдельно - за счет средств местного / областного / федерального бюджетов), тыс. руб. | Фактически израсходовано\* (всего и отдельно за счет средств местного / областного / федерального бюджетов), тыс. руб. |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовых актов в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере развития предпринимательства | Количество принятых за отчетный период НПА, регулирующих предпринимательскую деятельность и прошедших предварительную общественную экспертизу - **6.** Орган, осуществляющий предварительную общественную экспертизу - Общественный координационный Совет по развитию предпринимательства в Усть-Катавском городском округе  |
| 22.12.22.3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:-на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга;-на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга-на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | Предоставлено - 11 СМСП(создано/сохранено рабочих мест -43/229) | 510,0 м.б.4076,0 ф.б. | 510,0 м.б.4076,0 ф.б |
| Предоставлено - 1 СМСП(создано/сохранено рабочих мест -1/0) | 21,5 м.б.172 ф.б. | 21,5 м.б.172 ф.б. |
| Предоставлено - 1 СМСП(создано/сохранено рабочих мест -0/5) | 1,594 м.б.12,748 ф.б. | 1,594 м.б12,748 ф.б. |
| Предоставлено - 9 СМСП(создано/сохранено рабочих мест -42/224) | 486,906 м.б.3891,252ф.б. | 486,906м.б3891,252 ф.б. |
| 3 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательстваОрганизация на базе информационно-консультационного центра одного автоматизированного рабочего места для работы СМСП с нормативно-правовой базой и другим документооборотом | 1). На муниципальном уровне имеются следующие объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: НП г.Усть-Катава «Бизнес-Партнер»,Общественный координационный совет по развитию предпринимательства в состав которого входят органы с участием представителей органов власти и СМСП. Информационно-консультационные услуги СМСП при администрации предоставляет отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, число сотрудников – **2,** оказано консультаций – **326.**2). Организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства. В газете «Усть-Катавская неделя» ведется цикл с подбором материалов о малом и среднем бизнесе «Мал, да удал», на телевидении г.Усть-Катава, на сайте городского округа. | 40,0 м.б | 40,0 м.б. |
| 4 | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства | **Информация о реализации преимущественного права СМСП на выкуп арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ** Количество поступивших заявок СМСП о намерении реализовать свое преимущественное право-**28**, общая площадь объектов- **2222,12** кв.м.;Принято решений об условиях приватизации с преимущественным правом выкупа-**23**, общая площадь объектов-**1875,4** кв.м.; Заключено договоров купли-продажи арендуемого имущества с СМСП, использовавшими преимущественное право выкупа – **21,** совокупная площадь – **1870,7** кв.м., совокупная стоимость – **14473** тыс.руб.**Дополнительная информация о формировании Перечня муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду СМСП**Количество объектов (движимого и недвижимого имущества), включенных в Перечни муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду – **2** ед., общая площадь объектов недвижимости в Перечне – **55,3** кв.м.; количество СМСП – арендаторов имущества из Перечня – **2** общая площадь – **55,3** кв.м.Количество земельных участков, предоставленных в аренду СМСП – **165**, общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду – **8744675,13** кв. |
| 5 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | - участие в областных мероприятиях, посвященных празднованию Дню российского предпринимательства, конкурсах, семинарах, форумах; | 1). 26.02.2016г. участие в «круглом столе» Муниципальное-частное партнерство: возможности и перспективы в г. Миассе.2).12.04.2016г. проведен семинар с молодежной палатой по развитию молодежного предпринимательства, присутствовало 24 человека.3). 22.04.2016г. проведен семинар-совещание «Новое в трудовом законодательстве в 2016 году» присутствовало 76 человек.4). 05.05.2016 г. проведен «Круглый стол» с представителями исполнительной власти и Некоммерческим партнёрством «Союз предпринимателей Усть-Катава «Бизнес-Партнёр». 5). Участие в Форуме малого и среднего бизнеса Челябинской области – 2016 09.06.2016г6). Участие в выездном совещание региональных структур поддержки МСБ Челябинской области в г. Златоусте 07.07.2016г. |
| - проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа 2016 г.» | 35,19 м. б. | 35,19 м. б. |
| Всего по Программе: Создание рабочих мест, ед. план- 60, факт- 110 (43 фин.под. + 67 реестр 2016г)Создание новых субъектов предпринимательства, ед., план- 7, факт-22 (2 фин.под + 20 реестр 2016г пр-во)Увеличение доли оборота СМСП в общем обороте организаций ,%, план – до 22,92% факт – 28,5% | 580 м.б.4076,0 ф.б.**4656** | 585,19 м.б.4076,0 ф.б.100%**4661,19** |

Размер средств в бюджете Усть-Катавского городского округа, предусмотренных для финансирования в 2016 году вышеуказанных мероприятий составляет **580** тыс.рублей.

Из местного бюджета на мероприятия по финансовой поддержки выделены денежные средства в размере 585,19 тыс.руб

Коэффициент софинансирования мероприятий из федерального бюджета – 8 из федерального бюджета привлечены средства в размере 4076 тыс.руб.

Расчет эффективности использования бюджетных средств производится по итоговым показателям двух направлений:

- оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);

- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).

**Показатель: 1.** Создание новых субъектов предпринимательства:

Достижение индикативных показателей по данному направлению

1. ДИП = 22/7= 3,14

 **Показатель: 2.** Создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства:

Достижение индикативных показателей по данному направлению

 2.ДИП = 110 / 60 = 1,83

**Показатель: 3.** Увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций:

1. ДИП = 28,59 / 22,92 = 1,25

**Полнота использования ресурсов по программе:**

ПИБС= 4661,19/4661,19 = 1,0

**Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы**:

О= ДИП / ПИБС О = 2,07 /1,0 = 2,07

**Вывод:** в 2016 году по результатам реализации муниципальной Программы «Развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе на 2015-2017 годы » в 2016 году достигнута высокая оценка эффективности использования бюджетных средств - 2,07.

 Начальник отдела социально-экономического Л.М.Мамаева

 развития и размещения муниципального заказа

администрации Усть-Катавского городского округа

исп.М.А.Мальцева