

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

## Усть-Катавского городского округа

### Челябинской области

**456043 Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Ленина, 47а телефон 2-52-34, факс (35167) 2-53-34**

|  |
| --- |
| от «11» февраля 2021г. исх. № 01-22/ |

Д**оклад по оценке эффективности реализации муниципальной Программы в 2020 году «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2018- 2020 годы», утверждена постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 19.09.2017г. № 1216 (с изменениями от 25.05.2018г. №737, от 25.12.2018г. № 2277, от 14.06.2019 № 869, от 19.12.2019г. № 2009, от 02.11.2020г. №1443)

В ресурсном обеспечении Программы в 2020 году заложены и исполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка об исполнении\*  (в т. ч. информация о достижении целевых показателей, включая сведения о созданных/сохраненных рабочих местах СМСП) | | Планируемый объем финансирования (всего и отдельно - за счет средств местного / областного / федерального бюджетов),  тыс. руб. | | | Фактически израсходовано\* (всего и отдельно за счет средств местного / областного / федерального бюджетов),  тыс. руб. |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовых актов в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере развития предпринимательства | Количество принятых за отчетный период НПА, регулирующих предпринимательскую деятельность и прошедших предварительную общественную экспертизу - **2.**  Орган, осуществляющий предварительную общественную экспертизу - Общественный координационный Совет по развитию предпринимательства в Усть-Катавском городском округе;  На официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа <http://www.ukgo.su/development/smallbusiness/otsenka_reguliruyushchego_vzaimodeystviya.php> | | | | | |
| 2  2.1  2.2  2.3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:  -на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга;  -на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга  -на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | Предоставлено - 1 СМСП(создано/сохранено рабочих мест -3/0) | | 150,0 м.б | | | 150,0 м.б. |
| - | | - | | | - |
| - | | - | | | - |
| Предоставлено - 1 СМСП(создано/сохранено рабочих мест -3/0) | | 150,0 м.б | | | 150,0 м.б. |
| 2.4 | Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | - | | - | | | - |
| 3 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | На муниципальном уровне имеются следующие объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:  1). Союз предпринимателей Усть-Катава «Бизнес-Партнер», Общественный координационный совет по развитию предпринимательства в состав которого входят органы с участием представителей органов власти и СМСП. Информационно-консультационные услуги СМСП при администрации предоставляет отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, число сотрудников – **2,** оказано консультаций – **141**  **Создано новых СМСП – 15**  **Новых рабочих мест – 15**  **Сохранено рабочих мест - 46**  2). Организация освещения в средствах массовой информации событий развития малого и среднего предпринимательства. В газете «Усть-Катавская неделя», на телевидении г.Усть-Катава, на сайте городского округа, в социальных сетях Интернета. | | 90,0 м.б | | | 90,0 м.б. |
| 4 | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства | **Информация о реализации преимущественного права СМСП на выкуп арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ** Количество поступивших заявок СМСП о намерении реализовать свое преимущественное право-**41**, общая площадь объектов- **2492,92** кв.м.;  Принято решений об условиях приватизации с преимущественным правом выкупа-**28**, общая площадь объектов-**2158** кв.м.;  Заключено договоров купли-продажи арендуемого имущества с СМСП, использовавшими преимущественное право выкупа – **30,** совокупная площадь – **2162,6** кв.м., совокупная стоимость – **20028,1** тыс.руб.  **Дополнительная информация о формировании Перечня муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду СМСП**  Количество объектов (движимого и недвижимого имущества), включенных в Перечни муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду – **3** ед., общая площадь объектов недвижимости в Перечне – **84,3** кв.м.; количество СМСП – арендаторов имущества из Перечня – **0** общая площадь – **0** кв.м.  Количество земельных участков, предоставленных в аренду СМСП – **166**, общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду – **8760778,13** кв. | | | | | |
| 5 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | - участие в областных мероприятиях, посвященных празднованию Дню российского предпринимательства, конкурсах, семинарах, форумах; | 1)«Круглый стол с представителями КФХ И ЛПХ»;  2) «Семинар с представителями КФХ И ЛПХ»;  3) Вебинар «Имущественная поддержка СМСП»  4). Оценка регулирующего воздействия. Проведение экспертизы НПА затрагивающие интересы МСП.  <http://www.ukgo.su/development/smallbusiness/otsenka_reguliruyushchego_vzaimodeystviya.php> | | | | |
| - обновление информационной базы и техническое оснащение информационно-консультационного центра | 60,0 м.б. | | | 60,0 м.б. | |
| - проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа 2018 г.» | 30,0 м. б. | | | 30,0 м. б. | |
| Всего по Программе:  Создание новых субъектов предпринимательства, ед., план- 10,  факт-15 ( 15 реестр СМСП произ-во и услуги 2020г.)  Создание рабочих мест, ед. план- 4,  факт- 3 (3 фин.под., ИКЦ – 7 всего – 10 )  Сохранение рабочих мест – план – 40, факт - 46  Оборот малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей) план – 2100 млн.руб. факт – 2360,7 млн.руб | | | 240,0 м.б. | | 240,0 м.б. | | |

Размер средств в бюджете Усть-Катавского городского округа, предусмотренных для финансирования в 2020 году вышеуказанных мероприятий составляет **240,0** тыс.рублей.

Из местного бюджета на мероприятия по финансовой поддержки выделены денежные средства в размере 150,0 тыс.руб

Расчет эффективности использования бюджетных средств производится по итоговым показателям двух направлений:

- оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);

- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).

**Показатель: 1.** Создание новых субъектов предпринимательства:

Достижение индикативных показателей по данному направлению

1. ДИП = 15/10= 1,5

**Показатель: 2.** Создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства:

Достижение индикативных показателей по данному направлению

2.ДИП = 18/ 4= 2,5

**Показатель: 3** Сохранение рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства:

Достижение индикативных показателей по данному направлению

3. ДИП = 46/40 = 1,1

**Показатель: 4.** Оборот малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей):

4. ДИП = 2360,7/2100=1,1

**Итого: ДИП=(1,5+2,5+1,1+1,1)/4=1,5**

**Полнота использования ресурсов по программе:**

ПИБС= 240/240 = 1

**Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы**:

О= ДИП / ПИБС О = 1,5 /1 = 1,5

**Вывод:** в 2020 году по результатам реализации муниципальной Программы «Развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы » достигнута высокая оценка эффективности использования бюджетных средств - 1,5.

Начальник отдела социально-экономического О.А.Чернова

развития и размещения муниципального заказа

администрации Усть-Катавского городского округа

исп.М.А.Мальцева